## Slide 1
프로젝트 개발계획서
Ver 1.0
2023-04-05
김동근

## Slide 2
-
-
-
목차
1. 프로젝트 개요
1) 프로젝트 요약.....................................3
2) 배경 및 목적.......................................3
3) 기대 효과..............................................3
4) 주요 기능..............................................3
5) 서비스 채널..........................................3
6) 개발 방식..............................................3
2. 팀 구성
1) 팀 조직도................................................4
2) 팀 구성원................................................4
3. 프로젝트 개발 계획 수립
1) 개발 환경................................................5
2) 요구사항 분석.......................................6
3) 요구사항 정의서...................................6
4) WBS ..........................................................8
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
1) 정보구조 (IA).......................................10
2) ERD.........................................................12
3) 테이블 명세서.....................................13
4-2. 프로젝트 구조
1) 템플릿 구조.........................................19
2) API 구조................................................20
4-3. 주요기능
1) 구현 화면.........................................22

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
1) 프로젝트 요약
프로젝트 구분 | 전자 상거래 플랫폼
프로젝트 이름 | Beauty(2~30대 여성 쇼핑몰)
배포주소 | http://43.201.83.163:8181/Beauty/
개발기간 | 2023-02-27 ~ 2023-03-31
2) 배경 및 목적
기존 전자 상거래 플랫폼이 가지고 있는 불편한 접근성과 복잡성을 개선
2~30대 여성을 노린 화려하고 사용자 친화적인 쇼핑몰 개발에 방점을 둠
보다 편리한 온라인 쇼핑 환경에 기여
3) 기대효과
판매자의 소득 증대 및 수익 창출
소비자의 빠르고 편리한 상품구매 접근성 확보와 합리적인 상품 구매
4) 주요기능
회원가입 / 로그인 / 아이디 , 비밀번호 찾기
장바구니 / 상품목록 / 상품보기 / 주문하기
상품등록 / 상품관리
주문내역 / 적립내역 / 위시리스트 / 내 정보
공지사항 / 이벤트 / 1:1문의 / 리뷰작성
5) 서비스 채널
PC / 모바일 웹 (반응형)
모바일 앱(Android, iOS) 개발 예정
6) 개발방식
사용자의 요구사항이 빈번하게 변경됨에 따라 Agile 개발 방법론 채택

## Slide 4
책임 개발자
개발자
개발자
개발자
2. 팀 구성
1) 팀 조직도
전통적인 개발과 운영을 위한 DevOps 를 위해 중앙 집중식 팀 구성
팀원 전원이 참여하여 프로젝트 기획 및 계획 수립
소규모 프로젝트 개발에 적합한 의사결정이 빠른 조직 구조로 신입 개발자가 빠르게
실무를 경험하기에 적합
2) 팀 구성원
이름 | 역할 | 업무내용
박진휘 | 책임 개발자 | 프로젝트 업무 분담 및 관리 프로젝트 개발 (Main, Order)
강중현 | 개발자 | 프로젝트 개발 (Member)
윤사랑 | 개발자 | 프로젝트 개발 (Admin)
김보성 | 개발자 | 프로젝트 개발 (Product, CS)
김동근 | 개발자 | 프로젝트 개발 (Myshop, Cart)

## Slide 5
3. 프로젝트 개발 계획 수립
1) 개발 환경
유형 | 구분 | 개발환경 |  | 서비스환경
SW | OS | Windows10 |  | AWS EC2 Kernel 5.10
 | Browser | Chrome 108.0.5359.125 |  | N/A
 | WAS | Tomcat (Spring boot 내장) |  | Tomcat 3.0.3
 | Language | Server | Java 17 SpringBoot 3.0.3 | 개발 환경과 동일
 |  | Client | HTML5 CSS3 JavaScript(ES6) JQuery 3.5.1 | 
 | Library | spring-boot-devTools Lombok Spring-data-JPA Spring-data-JDBC MyBatis-Framework Spring-security Thymeleaf Spring-web Spring-boot-starter-mail |  | 개발 환경과 동일
 | DBMS | MySQL 8.0 |  | MariaDB 5.5.68
 | Tool | STS4 (4.17.2.RELEASE) MySQL Workbench 8.0.30 HeidiSQL 12.1.0.6537 Git 2.37.2 Github |  | N/A

## Slide 6
3. 프로젝트 개발 계획 수립
2) 요구사항 분석
요구사항들 간 상충되는 것을 해결하고, 개발 범위를 파악하며,
소프트웨어 환경과 어떻게 상호작용하는지 이해
시스템 요구사항을 정제하여 소프트웨어 요구사항을 도출
3) 요구사항 정의서
요구사항명 | 기능ID | 기능명 | 상세설명 | 특이사항
메인페이지 | Main | 메인페이지 | 메인페이지 | 
 | Main_bestItem | 베스트아이템 | 대분류 베스트아이템 출력 | 
 | Main_newItem | 신상품 | 신상품 출력 | 
멤버 | Member_login | 로그인 | 로그인(회원), 비회원 주문조회 | 비회원 주문조회 기능 미구현
 | Member_register | 회원가입 | 아이디, 비밀번호, 주소, 연락처 등 개인정보 입력 / 약관동의 | 아이디를 이메일로 사용하기 때문에 이메일 인증 필요
 | Member_find | 아이디/비밀번호 찾기 | 이름, 휴대전화로 아이디 찾기 가능 / 이메일 인증을 통한 비밀번호 변경 가능 | 개인정보 보호를 위한 이메일 인증 후 비밀번호 변경 가능
 | Member_findIdResult | 아이디 찾기 | 아이디 표시 | 
 | Member_findPwResult | 비밀번호 찾기 | 이메일 인증을 통한 비밀번호 변경 가능 | 
마이페이지 | Myshop_memberInfo | 회원정보 | 회원 프로필 사진, 이름, 누적구매금액, 쿠폰 개수, 적립금 조회 회원 이름, 등급 및 점수 표시 | 
 | Myshop_levelTable | 등급혜택 | 등급점수 도움말 표시, 내 현재 레벨 배경색으로 표시 | 도움말 Popover 이용
 | Myshop_myorder | 주문조회 | 주문상품 상품 사진, 브랜드, 이름, 옵션, 주문일자, 번호, 총금액, 수량 조회 | 
 | Myshop_track | 배송조회 | 택배사 선택 및 운송장 번호 입력으로 배송조회 가능 | tracker.delivery API 이용
 | Myshop_point | 적립금조회 | 주문일자, 구분, 주문번호, 금액, 주문상태, 유효기간 조회 | 
 | Myshop_period | 기간조회 | 주문조회, 적립금 조회시 기간별 조회 기능 | 기본 1개월 조회 1,6,12개월 및 기간선택 조회, 동적처리
 | Myshop_page | 페이지처리 | 주문조회, 적립금 조회 한 페이지당 10개씩 출력 | 동적 처리
 | Myshop_wishlist | 위시리스트조회 | 관심상품 조회, 비우기 및 개별삭제 가능, 마우스오버시 삭제버튼 출력, 클릭시 상품상세로 이동 | 한 줄에 4개씩 출력, 삭제시 동적처리
 | Myshop_profile | 내 정보 | 비밀번호 체크 후 내 정보 조회 | 
 | Myshop_updateProfile | 내 정보 업데이트 | 비밀번호 변경 및 내 정보 갱신 | ID 및 이름은 변경 불가
 | Myshop_deleteAccount | 회원 탈퇴 | 회원 탈퇴 기능 | 탈퇴 후 1달간 정보 유지

## Slide 7
3) 요구사항 정의서
요구사항명 | 기능ID | 기능명 | 상세설명 | 특이사항
상품페이지 | Product_list | 상품리스트 출력 | 해당 카테고리에 맞는 상품출력 | 정렬기능
 | Product_view | 상품 상세보기 | 해당 상품상세보기 | 
 | Product_addCart | 장바구니 추가 | 상품 장바구니 추가 | 
 | Product_addWish | 위시리스트 추가 | 상품 위시리스트 추가 | 
 | Product_addOrder | 주문하기 | 상품 주문하기 | 
주문페이지 | Order_orderform | 주문페이지 | 상품 주문페이지 | 회원 / 비회원 구분
 | Order_ordercomplete | 주문완료 페이지 | 상품 주문완료 페이지 | 상품 구매내역 출력
 | Order_cart | 장바구니 페이지 | 장바구니 페이지 | 장바구니 목록 출력, 위시리스트 출력(회원전용), 수량변경, 삭제(동적)
 | Order_option | 장바구니 옵션변경 | 장바구니 상품 옵션 변경 | bootstrap_modal 이용해 색상조회, 색상별사이즈 조회, 변경시 동적변경 및 DB 적용
 | Order_amount | 장바구니 수량변경 | 장바구니 상품 수량 변경 | 상품 수량 변경시 총 가격 동적변경 및 DB 적용
관리자 | Admin_productRegister | 상품등록 | 상품등록기능 | 선택된 대분류에 따라 소분류 다르게 보이기,포인트 입력없이 할인가의 1% 자동계산,색상/사이즈는 다중선택가능하며 product_option테이블에 삽입
 | Admin_productDelete | 상품삭제 | 상품삭제기능 | 삭제버튼 클릭시 해당 상품 삭제, 체크박스 선택시 다중 삭제 가능
 | Admin_productSearch | 상품검색 | 상품검색기능 | 상품명,상품번호/선택된 카테고리 내 검색
 | Admin_productCate | 카테고리분류 | 카테고리선택 | 처음엔 전체 상품목록 출력,카테고리 선택시 선택된 카테고리 상품목록 출력,대분류 밑 전체 체크박스 클릭시 하위 카테고리 전부 체크되며 해당상품목록 출력
 | Admin_searchResult | 검색결과 | 상품검색결과출력 | 검색창에 선택한 검색유형과 키워드가 남아있도록 함,선택한 카테고리 내에서 검색가능
 | Admin_productList | 상품목록 | 상품목록출력 | 최신순으로 정렬해서 한페이지에 10개씩 출력되도록 함
게시판 | Board_notice | 공지사항 | 공지사항 페이지 | 
 | Board_qna | 문의하기 | 문의하기 페이지 | 
 | Board_review | 리뷰 | 리뷰 페이지 | 
 | Board_event | 이벤트 | 이벤트 페이지 | 

## Slide 8
3. 프로젝트 개발 계획 수립
4) WBS
No | TASK | 작업자 | 상태 | 기간 | 산출물
1 | 기획 |  |  |  | 
1.1 | 요구사항 분석 | 팀 전원 | In progress | 23-02-28~23-03-03 | 요구사항 정의서
1.2 | 프로젝트 아키텍처 분석 | 팀 전원 | Complete | 23-02-28~23-03-03 | 화면 레이아웃
2 | 설계 |  |  |  | 
2.1 | DB 설계 및 분석 | 팀 전원 | Complete | 23-03-01~23-03-03 | ERD, 테이블 명세서
2.2 | 프로젝트 아키텍처 설계 | 팀 전원 | Complete | 23-03-01~23-03-03 | 스토리보드 v1.0
3 | 화면 구현 |  |  |  | 
3.1 | 메인 화면 구현 | 박진휘 | Complete | 23-02-28~23-03-02 | HTML/CSS, JS
3.2 | 회원 화면 구현 | 강중현 | Complete | 23-02-28~23-03-07 | HTML/CSS, JS
3.3 | 마이페이지 화면 구현 | 김동근 | Complete | 23-02-28~23-03-04 | HTML/CSS, JS
3.4 | 상품 화면 구현 | 김보성 | Complete | 23-02-28~23-03-07 | HTML/CSS, JS
3.5 | 주문 화면 구현 | 박진휘, 김동근 | Complete | 23-02-28~23-03-04 | HTML/CSS, JS
3.6 | 관리자 화면 구현 | 윤사랑 | Complete | 23-02-28~23-03-03 | HTML/CSS, JS
3.7 | 게시판 화면 구현 | 김보성 | Complete | 23-03-13~23-03-15 | HTML/CSS, JS
4 | 기능 구현 |  |  |  | 
4.1.1 | 메인페이지 | 박진휘 | Complete | 2023-03-10 | Java, Thymeleaf
4.1.2 | 베스트아이템 | 박진휘 | Complete | 2023-03-10 | Java, Thymeleaf
4.1.3 | 신상품 | 박진휘 | Complete | 2023-03-10 | Java, Thymeleaf
4.2.1 | 로그인 | 강중현 | Complete | 23-03-07~23-03-09 | Java, Thymeleaf
4.2.2 | 회원가입 | 강중현 | Complete | 23-03-07~23-03-08 | Java, Thymeleaf
4.2.3 | 아이디/비밀번호 찾기 | 강중현 | Complete | 23-03-10~23-03-16 | Java, Thymeleaf
4.2.4 | 아이디 찾기 | 강중현 | Complete | 23-03-13~23-03-16 | Java, Thymeleaf
4.2.5 | 비밀번호 찾기 | 강중현 | Complete | 23-03-13~23-03-20 | Java, Thymeleaf
4.3.1 | 회원정보 | 김동근 | Complete | 2023-03-06 | Java, Thymeleaf
4.3.2 | 등급혜택 | 김동근 | Complete | 2023-03-06 | Java, Thymeleaf
4.3.3 | 주문조회 | 김동근 | Complete | 2023-03-08 | Java, Thymeleaf
4.3.4 | 배송조회 | 김동근 | Complete | 2023-03-15 | Java, Thymeleaf
4.3.5 | 적립금조회 | 김동근 | Complete | 2023-03-08 | Java, Thymeleaf
4.3.6 | 기간조회 | 김동근 | Complete | 23-03-13~23-03-14 | Java, Thymeleaf
4.3.7 | 페이지처리 | 김동근 | Complete | 2023-03-14 | Java, Thymeleaf
4.3.8 | 위시리스트조회 | 김동근 | Complete | 23-03-08~23-03-09 | Java, Thymeleaf
4.3.9 | 내 정보 | 김동근 | Complete | 2023-03-07 | Java, Thymeleaf
4.3.10 | 내 정보 업데이트 | 김동근 | Complete | 2023-03-07 | Java, Thymeleaf
4.3.11 | 회원 탈퇴 | 김동근 | Complete | 2023-03-07 | Java, Thymeleaf

## Slide 9
3. 프로젝트 개발 계획 수립
4) WBS
No | TASK | 작업자 | 상태 | 기간 | 산출물
4.4.1 | 상품리스트 출력 | 박진휘 | Complete | 23-03-12~23-03-12 | Java, Thymeleaf
4.4.2 | 상품 상세보기 | 박진휘, 김보성 | Complete | 23-03-06~23-03-16 | Java, Thymeleaf
4.4.3 | 장바구니 추가 | 박진휘 | Complete | 23-03-06~23-03-16 | Java, Thymeleaf
4.4.4 | 위시리스트 추가 | 박진휘 | Complete | 23-03-06~23-03-16 | Java, Thymeleaf
4.4.5 | 주문하기 | 박진휘 | Complete | 23-03-06~23-03-16 | Java, Thymeleaf
4.5.1 | 주문페이지 | 박진휘 | Complete | 23-03-07~23-03-08 | Java, Thymeleaf
4.5.2 | 주문완료 페이지 | 박진휘 | Complete | 23-03-06~23-03-09 | Java, Thymeleaf
4.5.3 | 장바구니 페이지 | 김동근, 박진휘 | Complete | 23-03-09~23-03-10 | Java, Thymeleaf
4.5.4 | 장바구니 옵션변경 | 김동근 | Complete | 23-03-16~23-03-17 | Java, Thymeleaf
4.5.5 | 장바구니 수량변경 | 김동근 | Complete | 2023-03-16 | Java, Thymeleaf
4.6.1 | 상품등록 | 윤사랑 | Complete | 23-03-06~23-03-18 | Java, Thymeleaf
4.6.2 | 상품삭제 | 윤사랑 | Complete | 23-03-09, 23-03-17 | Java, Thymeleaf
4.6.3 | 상품검색 | 윤사랑 | Complete | 23-03-17~23-03-20 | Java, Thymeleaf
4.6.4 | 카테고리분류 | 윤사랑 | Complete | 23-03-10~23-03-13 | Java, Thymeleaf
4.6.5 | 검색결과 | 윤사랑 | Complete | 2023-03-20 | Java, Thymeleaf
4.6.6 | 상품목록 | 윤사랑 | Complete | 23-03-14~23-03-19 | Java, Thymeleaf
4.7.1 | 공지사항 | 김보성 | Complete | 23-03-17~23-03-21 | Java, Thymeleaf
4.7.2 | 문의하기 | 김보성 | Complete | 23-03-17~23-03-21 | Java, Thymeleaf
4.7.3 | 리뷰 | 김보성 | Complete | 23-03-17~23-03-22 | Java, Thymeleaf
4.7.4 | 이벤트 | 김보성 | Complete | 23-03-17~23-03-21 | Java, Thymeleaf
5 | 테스트 |  |  |  | 
5.1 | 단위 테스트 | 팀 전원 | Complete | 23-03-20~23-03-24 | 
5.2 | 통합 테스트 | 팀 전원 | Complete | 23-03-20~23-03-24 | 
5.3 | QC 및 피드백 | 팀 전원 | Complete | 23-03-20~23-03-24 | ERD v1.1
6 | 배포 |  |  |  | 
6.1 | 실서버 이관 | 박진휘 | Complete | 23-03-24~23-03-27 | 
6.2 | 이전 테스트 | 팀 전원 | Complete | 23-03-24~23-03-27 | 
6.3 | 모니터링/장애대응준비 |  | Not Started |  | 
6.4 | 시스템 교육 훈련 |  | Not Started |  | 

## Slide 10
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
1) 정보구조 (IA)
Beauty
Member
로그인
회원가입
Product
상품 목록
상품 보기
Order
장바구니
주문
주문 완료
옵션변경
Mypage
주문내역
적립금
위시리스트
내 정보
배송조회
Admin
상품등록
상품관리
상품검색

## Slide 11
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
1) 정보구조 (IA)
Beauty
CS
공지사항
이벤트
1:1문의
리뷰
메인

## Slide 12
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
2) ERD

## Slide 13
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
3) 테이블 명세서
No | 테이블 | 설명 | 비고
1 | product | 상품 테이블 | 
2 | product_option | 상품 옵션별 재고 테이블 | 
3 | cate1 | 메뉴 대분류 테이블 | 
4 | cate2 | 메뉴 소분류 테이블 | 
5 | cart | 장바구니 테이블 | 
6 | wish | 위시리스트 테이블 | 
7 | order | 구매 목록 테이블 | ordercomplete의 세부 내역
8 | ordercomplete | 구매 내역 테이블 | 
9 | member | 회원 테이블 | 
10 | reply | 리뷰 테이블 | 
11 | board | 게시판 테이블 | 
12 | terms | 약관 테이블 | 

## Slide 14
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
3) 테이블 명세서
테이블명 | member |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
uid | 아이디 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL | PK | 
pass | 비밀번호 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
name | 이름 | VARCHAR(5) |  | NOT NULL |  | 
level | 회원등급 | CHAR(1) | 1:실버 2:골드 3.다이아 | 1 |  | 
point | 포인트 | INT | 보유포인트 | 0 |  | 
phone | 전화번호 | VARCHAR(20) |  | NULL |  | 
zip | 주소 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
addr1 | 주소 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
addr2 | 주소 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
regip | 아이피 | VARCHAR(45) |  | NOT NULL |  | 
rdate | 가입일 | DATETIME |  | NOT NULL |  | 
height | 키 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
weight | 몸무게 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
테이블명 | wish |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
wishNo | 번호 | INT |  | NOT NULL | PK AUTO | 
prodNo | 상품번호 | INT |  | NOT NULL | FK | 
uid | 아이디 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL | FK | 
rdate | 등록일 | DATETIME |  | NOT NULL |  | 
테이블명 | cart |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
cartNo | 번호 | INT |  | NOT NULL | PK | 
uid | 아이디 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
prodNo | 상품번호 | INT |  | NOT NULL | FK | 
count | 수량 | INT |  | 1 |  | 
color | 색 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
size | 사이즈 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
rdate | 등록일 | DATETIME |  | NOT NULL |  | 

## Slide 15
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
3) 테이블 명세서
테이블명 | ordercomplete |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
ordNo | 주문번호 | INT |  | NOT NULL | PK AUTO | 
uid | 아이디 | VARCHAR(255) | 회원 | NULL |  | 
password | 비밀번호 | CHAR(20) | 비회원 | NULL |  | 
ordCount | 총수량 | INT |  | 0 |  | 
ordPrice | 총가격 | INT |  | 0 |  | 
ordDisprice | 총할인가 | INT |  | 0 |  | 
ordDelivery | 배송비 | INT |  | 0 |  | 
savePoint | 적립포인트 | INT |  | 0 |  | 
usedPoint | 사용포인트 | INT |  | 0 |  | 
total | 합계 | INT |  | 0 |  | 
orderer | 고객명 | CHAR(5) |  | NOT NULL |  | 
orderHp | 전화번호 | CHAR(13) |  | NOT NULL |  | 
orderZip | 주소1 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
orderAddr1 | 주소2 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
orderAddr2 | 주소3 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
orderEmail | 이메일 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
recipName | 받는사람 | CHAR(5) |  | NOT NULL |  | 
recipHp | 전화번호 | CHAR(13) |  | NOT NULL |  | 
recipZip | 배송지 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
recipAddr1 | 배송지 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
recipAddr2 | 배송지 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
message | 메시지 | TEXT |  | NOT NULL |  | 
payment | 결제수단 | CHAR(1) | 1: 카드결제 , 2: 실시간 계좌이체, 3: 무통장입금, 4: 휴대폰결제, 5: 카카오페이, 6: 네이버페이 | NOT NULL |  | 
ordComplete | 결제완료 | CHAR(10) | 1: 결제대기, 2: 결제완료, 3: 주문완료, 4: 배송준비, 5: 배송완료, 6: 수취확인 | 1 |  | 
ordDate | 주문일 | DATETIME |  | NOT NULL |  | 

## Slide 16
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
3) 테이블 명세서
테이블명 | product |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
prodNo | 상품번호 | INT |  | NOT NULL | PK AUTO | 
prodName | 상품명 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
descript | 상품설명 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
prodCate1 | 대분류 | CHAR(10) |  | NOT NULL | FK | 
prodCate2 | 소분류 | CHAR(10) |  | NOT NULL | FK | 
price | 가격 | INT |  | 0 |  | 
discount | 할인 | INT |  | 0 |  | 
disPrice | 할인가 | INT |  | 0 |  | 
point | 포인트 | INT |  | 0 |  | 
stock | 재고 | INT |  | 0 |  | 
sold | 판매량 | INT |  | 0 |  | 
hit | 조회수 | INT |  | 0 |  | 
score | 별점 | INT |  | 0 |  | 
review | 리뷰 | INT |  | 0 |  | 
thumb1 | 썸네일1 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
thumb2 | 썸네일2 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
thumb3 | 썸네일3 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
thumb4 | 썸네일4 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
thumb5 | 썸네일5 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
thumb6 | 썸네일6 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
detail1 | 상품상세1 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
detail2 | 상품상세2 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
detail3 | 상품상세3 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
company | 제조사 | VARCHAR(255) |  | NULL |  | 
status | 혼용율 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
origin | 원산지 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
thick | 두께 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
flex | 신축성 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
through | 비침 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
lining | 안감 | VARCHAR(45) |  | NULL |  | 
rdate | 제조일 | DATETIME |  | NULL |  | 

## Slide 17
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
3) 테이블 명세서
테이블명 | product_option |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
prodNo | 번호 | INT |  | NOT NULL | FK | 
color | 색상기호 | CHAR(10) |  | NOT NULL |  | 
colorName | 색상명 | CHAR(10) |  |  |  | 
size | 사이즈 | CHAR(4) |  |  |  | 
sold | 재고 | INT |  |  |  | 
테이블명 | reply |  |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 |  | 기본값 | 키 | 기타
no | 번호 | INT |  |  | NOT NULL | PK AUTO | 
prodNo | 상품번호 | INT |  |  | NOT NULL | FK | 
title | 이름 | VARCHAR(255) | 상품평 남긴사람 이름 |  | NOT NULL |  | 
content | 내용 | VARCHAR(255) |  |  | NOT NULL |  | 
rating | 별점 | INT | 만족도 |  | 0 |  | 
height | 키 | INT | 구매자 키 |  | NULL |  | 
weight | 몸무게 | INT | 구매자 몸무게 |  | NULL |  | 
color | 색상 | VARCHAR(45) | 구매한 제품 색상 |  | NOT NULL |  | 
size | 사이즈 | VARCHAR(45) | 구매한 제품 사이즈 |  | NOT NULL |  | 
thumb1 | 사진리뷰 | VARCHAR(255) |  |  | NOT NULL |  | 
rdate | 등록일 | DATETIME |  |  | NOT NULL |  | 
테이블명 | cate1 |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
cate | 번호 | INT |  | NOT NULL | PK | 
c1Name | 카테고리명 | CHAR(10) |  | NOT NULL | UNIQUE | 
테이블명 | cate2 |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
cate | 번호 | INT |  | NOT NULL | PK | 
c1Name | 카테고리명 | CHAR(10) |  | NOT NULL | FK | 
c2Name | 카테고리명 | CHAR(10) |  | NOT NULL |  | 

## Slide 18
4-1. 데이터 베이스 구현 및 설계
3) 테이블 명세서
테이블명 | board |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
no | 번호 | INT |  | NOT NULL | PK AUTO | 
group | 분류 | VARCHAR(45) | 공지사항, Q&A, 이벤트 | NOT NULL |  | 
title | 제목 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
content | 내용 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
rdate | 등록일 | DATETIME |  | NOT NULL |  | 
hit | 조회수 | INT |  | 0 |  | 
parent | 부모번호 | INT | Q&A | NULL |  | 
uid | 글쓴이 | VARCHAR(255) | Q&A | NULL |  | 
comment | 답변여부 | INT | Q&A | NULL |  | 
테이블명 | order |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
ordNo | 주문번호 | INT |  | NOT NULL | FK | 
prodNo | 상품번호 | INT |  | NOT NULL | FK | 
count | 수량 | INT |  | NOT NULL |  | 
price | 가격 | INT |  | NOT NULL |  | 
discount | 할인 | INT |  | 0 |  | 
disPrice | 할인가 | INT |  | 0 |  | 
point | 포인트 | INT |  | 0 |  | 
total | 합계 | INT |  | NOT NULL |  | 
color | 색 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
size | 사이즈 | VARCHAR(255) |  | NOT NULL |  | 
rdate | 주문일 | DATETIME |  | NOT NULL |  | 
테이블명 | terms |  |  |  |  | 
물리 | 논리 | 데이터형식 | 설명 | 기본값 | 키 | 기타
terms | 가입약관 | TEXT |  |  |  | 
privacy | 개인정보약관 | TEXT |  |  |  | 
location | 위치정보약관 | TEXT |  |  |  | 
nonmember | 비회원약관 | TEXT |  |  |  | 

## Slide 19
root | 1depth | 2depth | 설명
Templates | admin.product | list.html | 관리자 - 상품목록
 |  | register.html | 관리자 - 상품등록
 |  | search.html | 관리자 - 상품검색
 | community | event.html | 고객센터 - 이벤트
 |  | notice.html | 고객센터 - 공지사항
 |  | qna.html | 고객센터 - 1:1문의
 |  | review.html | 고객센터 - 리뷰
 | error | errorCart.html | 에러 발생시 안내 페이지
 | member | find.html | 아이디/비밀번호 찾기
 |  | findIdResult.html | 아이디 찾기 결과
 |  | findPwResult.html | 비밀번호 찾기 결과
 |  | login.html | 로그인 화면
 |  | register.html | 회원가입 화면
 | myshop | myhome.html | 마이페이지 - 메인
 |  | myorder.html | 마이페이지 - 주문/배송
 |  | potin.html | 마이페이지 - 적립금
 |  | profile.html | 마이페이지 - 내 정보 수정
 |  | track.html | 마이페이지 - 주문/배송 - 배송조회
 |  | wishlist.html | 마이페이지- 위시리스트
 | order | cart.html | 주문 - 장바구니
 |  | non-orderform.html | 주문 - 비회원 주문
 |  | orderform.html | 주문 - 회원 주문
 |  | ordercomplete.html | 주문 - 주문 완료
 | product | list.html | 상품 목록
 |  | view.html | 상품 정보
 |  | viewDetail.html | 상품 정보 아래 더보기 란
 | index.html |  | 메인 페이지
4-2. 프로젝트 구조
1) 템플릿 목록

## Slide 20
No | URI | Method | 설명
1 | 메인 |  | 
1-1 | /Beauty/ /Beauty/index | GET | 메인 화면
1-2 | /Beauty/setCookie | POST | 비회원 쿠키 설정
2 | 멤버 |  | 
2-1 | /Beauty/member/register | POST | 회원가입
2-2 | /Beauty/member/login | GET | 로그인
2-3 | /Beauty/member/find?type=1 | POST | 아이디 찾기
2-4 | /Beauty/member/find?type=2 | POST | 비밀번호 찾기
2-5 | /Beauty/member/findIdResult | GET | 아이디 찾기
2-6 | /Beauty/member/findPwResult | POST | 비밀번호 변경
3 | 마이페이지 |  | 
3-1 | /Beauty/myshop/ /Beauty/myshop/index | GET | 마이페이지 메인 화면
3-2 | /Beauty/myshop/myorder | GET | 주문내역 화면
3-3 | /Beauty/myshop/myorderSearchDate | POST | 주문내역 기간별 조회
3-4 | /Beauty/myshop/countOrderList | POST | 주문내역 개수 조회
3-5 | /Beauty/myshop/track | GET | 배송조회 화면
3-6 | /Beauty/myshop/point | GET | 적립금 화면
3-7 | /Beauty/myshop/wishlist | GET | 위시리스트 화면
3-8 | /Beauty/myshop/deleteAllWish | POST | 위시리스트 전체 삭제
3-9 | /Beauty/myshop/deleteSelectedWish | GET | 위시리스트 선택 삭제
3-10 | /Beauty/myshop/profile | GET | 내 정보 화면
3-11 | /Beauty/myshop/checkPW | POST | 내 정보 비밀번호 확인
3-12 | /Beauty/myshop/savePassword | POST | 내 정보 비밀번호 수정
3-13 | /Beauty/myshop/updateMember | POST | 내 정보 수정
3-14 | /Beauty/myshop/deleteMember | POST | 회원탈퇴
4 | 상품 |  | 
4-1 | /Beauty/shop/list | GET | 상품 목록 화면
4-2 | /Beauty/shop/view | GET | 상품 화면
4-3 | /Beauty/addWish | POST | 위시리스트 추가
4-4 | /Beauty/addCart | POST | 장바구니 추가
4-5 | /Beauty/addOrder | POST | 주문하기
4-2. 프로젝트 구조
2) API 목록

## Slide 21
4-2. 프로젝트 구조
2) API 목록
No | URI | Method | 설명
5 | 주문 |  | 
5-1 | /Beauty/order/cart | GET | 장바구니 화면(회원·비회원)
5-2 | /Beauty/order/deleteAllCart | POST | 장바구니 테이블 전체 삭제
5-3 | /Beauty/order/deleteSelectedCartPOST | POST | 장바구니 테이블 선택 삭제
5-4 | /Beauty/order/deleteSelectedCartPOST | GET | 장바구니 상품 삭제
5-5 | /Beauty/order/addWishFromCart | POST | 장바구니 상품 위시리스트 추가
5-6 | /Beauty/order/cartIncrease | POST | 상품 수량 증가
5-7 | /Beauty/order/cartDecrease | POST | 상품 수량 감소
5-8 | /Beauty/order/openOption | POST | 상품 옵션변경 색상 조회
5-9 | /Beauty/order/selectOption | POST | 상품 옵션변경 사이즈 조회
5-10 | /Beauty/order/saveOption | POST | 상품 옵션변경
5-11 | /Beauty/order/orderform | GET | 상품 주문 화면(회원·비회원)
5-12 | /Beauty/order/orderform/type1 | POST | 상품 주문 (회원)
5-13 | /Beauty/order/orderform/type2 | POST | 상품 주문 (비회원)
5-14 | /Beauty/order/ordercomplete | GET | 주문 완료 화면
6 | 어드민 |  | 
6-1 | /Beauty/admin/product/list | GET | 관리자페이지 상품목록 화면
6-2 | /Beauty/admin/product/list | POST | 상품목록 카테고리별 분류
6-3 | /Beauty/admin/product/listCount | POST | 상품목록의 상품개수 세기
6-4 | /Beauty/admin/product/register | GET | 관리자페이지 상품등록 화면
6-5 | /Beauty/admin/product/register | POST | 상품,추가옵션 등록
6-6 | /Beauty/admin/product/list/delete | GET | 삭제버튼을 이용한 상품삭제
6-7 | /Beauty/admin/product/list/delete | POST | 체크박스를 이용한 상품삭제
6-8 | /Beauty/admin/product/search | GET | 관리자페이지 상품검색화면
7 | 게시판 |  | 
7-1 | /Beauty/board/notice | GET | 공지사항 목록
7-2 | /Beauty/board/notice_view | GET | 공지사항 보기
7-3 | /Beauty/board/qna | GET | 1:1문의 목록
7-4 | /Beauty/board/qna_view | GET | 1:1문의 보기
7-5 | /Beauty/board/event | GET | 이벤트 목록
7-6 | /Beauty/board/event_view | GET | 이벤트 보기
7-7 | /Beauty/board/re_popup | GET | 리뷰 팝업